## Slide 1
TPM · AI TRAINING PROGRAM · 2026
AI 활용 업무 적용 교육 프로그램
4회차 · 주 1회 · 1.5h ~ 2h / 회 · 이론 + 실습 + 현장 적용
보고처 법인장 | 작성 TPM 윤권 | 2026-04-29 Rev R00
AI
결론
각 부서별 1개 이상의 AI 실제 적용 사례 확보를 목표로, 4회차 · 주 1회 · 부서 단위 교육을 시행하며, 주재원 + 현지인 3명 순환 강사 체제로 운영합니다.
4
교육 회차
주 1회 · 1.5~2h
3
AI 도구
NotebookLM · Gems · Antigravity
5
AI 적용 항목
사무 3 + 운영 2
4
강사진
주재원 1 + 현지 3 순환
①
실제 적용 사례 100% 확보
이론 학습에 그치지 않음 — 각 부서가 자기 데이터로 직접 실습
②
주재원 + 현지인 4인 순환 강사
TPM 윤권(주재원) Lead, 현지인 Xuan(대표)·Trang·Duy 3명 회차별 순환
③
Google 생태계 도구로 표준화
NotebookLM · Gems · Antigravity 3종 통일 — 부서간 사용 표준화
AI 활용 업무 적용 교육 프로그램 | TPM 윤권 · 2026-04-29 | Rev R00
1 / 4

## Slide 2
1
교육 프로그램 · 4회차 워크플로우 & AI 5대 적용 항목
1
1회차
AI 이해
이론 · 기초
· AI 개념
· 도구 3가지
· TPM 시연
›
2
2회차
실습 1
문서·회의·보고
· 문서 요약
· 회의록
· 데이터 분석
›
3
3회차
실습 2
자동화·경보
· 원시 데이터
· 자동화
· 이상 경보
›
4
4회차
실전 과제
부서 발표
· 결과 발표
· 토론
· TPM 종합
AI 5대 적용 항목
(사무 3 + 운영 2)
# | 항목 | 도구 | 회차 | 주요 활용 사례 | 분류
① | 문서 요약 및 처리 (이중 언어) | NotebookLM · Gems | 2 | 일·영 문서 → 베트남어 빠른 요약 | 사무
② | 회의록 작성 및 승인 | Gems | 2 | 메모 → 자동 표준 양식 회의록 | 사무
③ | 보고 및 데이터 분석 | Gems · NotebookLM | 2 | 원시 수치 → 추세 의견 및 제안 | 사무
④ | 자동화 및 원시 데이터 처리 | Antigravity · Gems | 3 | 장비 로그/CSV → 자동 정제·분류 | 운영
⑤ | 프로세스 최적화 및 경보 | Antigravity | 3 | 이상 감지 → 자동 경보 발송 | 운영
🎯 최종 산출물 — 부서별 과제 자료 종합 → 경영진 보고서 제출 (4회차 종료 시점)
AI 활용 업무 적용 교육 프로그램 | TPM 윤권 · 2026-04-29 | Rev R00
2 / 4

## Slide 3
2
강사진 구성 · 주재원 + 현지인 4인 순환 운영
주재원
권
TPM 윤권
Yun Kwon
Lead Instructor
현지인 강사
X
Xuan
쑤언 / 여
대표 담당
현지인 강사
T
Trang
짱 / 여
Co-Instructor
현지인 강사
D
Duy
주이 / 남
Co-Instructor
전체 기획 · 콘텐츠 개발 · Demo 시연 · 종합 정리
현지 강의 메인 · 부서 커뮤니케이션 · 결과 취합
현지 강의 보조 · 실습 지원 · Q&A 대응
현지 강의 보조 · 실습 지원 · Q&A 대응
회차별 강사 순환 배정
회차 | Lead | Main | Co-1 | Co-2 | 주요 역할 분담
1회차 · 이론 | 윤권 | Xuan | Trang | Duy | 윤권 — 이론·Demo / Xuan — 통역·Q&A / Trang·Duy — 보조
2회차 · 실습 1 | 윤권 | Trang | Duy | Xuan | Trang — 실습 진행 메인 / Duy — 도구 시연 / Xuan — 결과 취합
3회차 · 실습 2 | 윤권 | Duy | Xuan | Trang | Duy — 자동화 실습 메인 / Xuan — 부서 매칭 / Trang — Q&A 보조
4회차 · 실전 | 윤권 | Xuan | Trang | Duy | Xuan — 발표 진행·결과 정리 / Trang·Duy — 부서별 피드백
⚠ 운영 원칙 — 현지 3인은 회차별로 Main / Co-1 / Co-2 역할을 순환하여 강사 역량 균등 향상 및 현장 부담 분산
AI 활용 업무 적용 교육 프로그램 | TPM 윤권 · 2026-04-29 | Rev R00
3 / 4

## Slide 4
3
교육 일정 달력 & 신청 / 계획 현황
📅 2026년 5월 — 교육 일정
일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1회차
수 14:00
14
15
16
17
18
19
20
2회차
수 14:00
21
22
23
24
25
26
27
3회차
수 14:00
28
29
30
31
4회차 (실전 발표) — 2026-06-03 (수) 14:00~16:00
교육 시간 — 매주 수요일 14:00 ~ 16:00 (1.5h ~ 2h)
📋 부서별 신청 & 계획 현황
0
신청 부서
0
확정 부서
6
대상 부서
부서 | 신청자 | 회차 참석 | 상태
AAT 라인 | 미정 | 미정 | 신청 대기
OIS 라인 | 미정 | 미정 | 신청 대기
MES / 품질 | 미정 | 미정 | 신청 대기
자재 / 물류 | 미정 | 미정 | 신청 대기
관리 / 인사 | 미정 | 미정 | 신청 대기
CS / 기구 | 미정 | 미정 | 신청 대기
📱 신청·일정 등록 — 전용 일정 관리 앱에서 부서별 신청·계획 등록 및 실시간 현황 공유 lich-dao-tao-ai.streamlit.app
AI 활용 업무 적용 교육 프로그램 | TPM 윤권 · 2026-04-29 | Rev R00
4 / 4